## 2015-2019
Приложение № 6 к Распоряжению Министерства энергетики Московской области от 15.08.2014 № 41-Р
Инвестиционная программа ООО "Калиновское" на 2015-2019 гг.
№ п.п. | Наименование инвестиционного проекта, объекта и работ | Сроки выполнения работ (проектов): |  | Физические параметры объекта <*> |  |  | Сметная стоимость в тек. ценах, тыс.руб. | Итого за 2015 г. - 2019 г. | 2015 г. |  |  |  |  | 2016 г. |  |  |  |  | 2017 г. |  |  |  | 2018 г. |  |  |  |  | 2019 г.
[9 empty] | Итого за счет регулируемых тарифов, тыс. руб. | Источники финансирования, без НДС |  |  | Приме- чание | Итого за счет регулируемых тарифов, тыс. руб. | Источники финансирования, без НДС |  |  | Приме- чание | Итого за счет регулируемых тарифов, тыс. руб. | Источники финансирования, без НДС |  |  | Итого за счет регулируемых тарифов, тыс. руб. | Источники финансирования, без НДС |  |  | Приме- чание | Итого за счет регулируемых тарифов, тыс. руб. | Источники финансирования, без НДС |  |  | Приме- чание
|  | начало | Окон-чание | вводимая мощность объекта | план по вводу на период регули- рования | ед. изм. |  |  |  | За счет регулируемых тарифов, тыс.руб. <**> |  | За счет иных источников (расшифровать), тыс. руб. |  |  | За счет регулируемых тарифов, тыс.руб. <**> |  | За счет иных источников (расшифровать), тыс. руб. |  |  | За счет регулируемых тарифов, тыс.руб. <**> |  | За счет иных источников (расшифровать), тыс. руб. |  | За счет регулируемых тарифов, тыс.руб. <**> |  | За счет иных источников (расшифровать), тыс. руб. |  |  | За счет регулируемых тарифов, тыс.руб. <**> |  | За счет иных источников (расшифровать), тыс. руб.
[10 empty] | амортизация отчетного года | прибыль отчетного года |  |  |  | амортизация отчетного года | прибыль отчетного года |  |  |  | амортизация отчетного года | прибыль отчетного года |  |  | амортизация отчетного года | прибыль отчетного года |  |  |  | амортизация отчетного года | прибыль отчетного года
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| ИТОГО |  |  | 1,48 км 4,18 МВА 1 шт |  |  | 21578.508 | 18895 | 3779 | 2962 | 817 |  |  | 3779 | 2962 | 817 |  |  | 3779 | 2962 | 817 |  | 3779 | 2962 | 817 |  |  | 3779 | 2962 | 817
1.1. | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | [5 empty] | 4897.018 | 4897.02 | 0 | 0 | 0 |  |  | 671.91 | 524.1 | 147.81 |  |  | 990.71 | 840.71 | 150 |  | 2228.82 | 1676.82 | 552 |  |  | 1005.58 | 738.58 | 267
1.1.1. | Профильные объекты, в т.ч. | [5 empty] | 4897.018 | 4897.02 | 0 | 0 | 0 |  |  | 671.91 | 524.1 | 147.81 |  |  | 990.71 | 840.71 | 150 |  | 2228.82 | 1676.82 | 552 |  |  | 1005.58 | 738.58 | 267
1.1.1.1 | Реконструкция ТП-146 п. Пролетарский Серпуховский р-он | 2016 | 2016 | 0.25 | 0.25 | МВА | 671.91 | 671.91 | прибыль отчетного года 21: 671.91; амортизация отчетного года 22: 524.1; прибыль отчетного года 23: 147.81; прибыль отчетного года 21: 0
1.1.1.2 | Реконструкция ТП-6 п. Большевик Серпуховского р-н | 2017 | 2018 | 2 | 2 | МВА | 2496.088 | 2496.09 | прибыль отчетного года 21: 990.71; амортизация отчетного года 22: 840.71; прибыль отчетного года 23: 150; прибыль отчетного года 21: 1505.38; амортизация отчетного года 22: 1103.38; прибыль отчетного года 23: 402
1.1.1.3 | Реконструкция КТП-272 п. Большевик Серпуховский р-н | 2018 | 2019 | 0.63 | 0.63 | МВА | 1729.02 | 1729.02 | прибыль отчетного года 21: 723.44; амортизация отчетного года 22: 573.44; прибыль отчетного года 23: 150; прибыль отчетного года 21: 1005.58; амортизация отчетного года 22: 738.58; прибыль отчетного года 23: 267
1.1.2. | Оборудование, не входящее в сметы строек, в т.ч.
1.1.3. | ПИР для строительства будущих лет, в т.ч.
1.2. | Новое строительство и расширение, в т.ч. | [5 empty] | 16681.49 | 13997.98 | 3779 | 2962 | 817 |  |  | 3107.09 | 2437.9 | 669.19 |  |  | 2788.29 | 2121.29 | 667 |  | 1550.18 | 1285.18 | 265 |  |  | 2773.42 | 2223.42 | 550
1.2.1. | Профильные объекты, в т.ч. | [5 empty] | 16681.49 | 13997.98 | 3779 | 2962 | 817 |  |  | 3107.09 | 2437.9 | 669.19 |  |  | 2788.29 | 2121.29 | 667 |  | 1550.18 | 1285.18 | 265 |  |  | 2773.42 | 2223.42 | 550
1.2.1.1 | Строительство КЛ-10 кв от ТП-3 до ТП-"ВЗУ" п. Большевик Серпуховский р-н | 2016 | 2017 | 0.77 | 0.77 | км. | 1980.36 | 1980.36 | прибыль отчетного года 21: 532.81; амортизация отчетного года 22: 418.96; прибыль отчетного года 23: 113.85; прибыль отчетного года 21: 1447.55; амортизация отчетного года 22: 1129.1; прибыль отчетного года 23: 318.45
1.2.1.2 | Строительство РТП-2 (2х250 кВА) п. Большевик Серпуховский р-н | 2015 | 2016 | 0.5 | 0.5 | МВА | 6353.28 | 6353.28 | 16: 3779; амортизация отчетного года 17: 2962; прибыль отчетного года 18: 817; прибыль отчетного года 21: 2574.28; амортизация отчетного года 22: 2018.94; прибыль отчетного года 23: 555.34; прибыль отчетного года 21: 0
1.2.1.3 | Покупка передвижной кабельной электротехнической электролаборатории "ЛК-10+" | 2017 | 2019 | 1 | 1 | шт. | 3593.21 | 3593.21 | прибыль отчетного года 21: 1340.74; амортизация отчетного года 22: 992.19; прибыль отчетного года 23: 348.55; прибыль отчетного года 21: 1550.18; амортизация отчетного года 22: 1285.18; прибыль отчетного года 23: 265; прибыль отчетного года 21: 702.29; амортизация отчетного года 22: 528.14; прибыль отчетного года 23: 174.15
1.2.1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-1 до ТП-2 п. Большевик Серпуховский р-н | 2019 | 2019 | 0.71 | 0.71 | км. | 1334.76 | 1334.76 | прибыль отчетного года 21: 0; прибыль отчетного года 21: 1334.76; амортизация отчетного года 22: 1084.76; прибыль отчетного года 23: 250
1.2.1.5 | Строительство ТП "Центр" 2х400 кВА д. Борисово Серпуховский р-он | 2019 | 2020 | 0.8 | 0.8 | МВА | 3419.88 | 736.37 | прибыль отчетного года 21: 736.37; амортизация отчетного года 22: 610.52; прибыль отчетного года 23: 125.85
1.2.2. | Прочие объекты электроэнергетики, в т.ч.
1.2.3. | ПИР для строительства будущих лет, в т.ч.
1.3. | Капитальные вложения в строительство непроизводственной сферы, в т.ч.