## 6,1
Приложение № 6.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
ООО "Калиновское" за 2015 год (представляется ежегодно)
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Калиновское"
Овчинников А.О.
(подпись)
[12 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 | 16 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] |  | Освоено (закрыто актами выпол- ненных работ) млн. рублей | Введено (оформ- лено актами ввода в экплуа- тацию) млн. рублей (без НДС) | Осталось профинан- сировать по резуль- татам отчетного периода * | Отклонение *** | [6 empty] | Причины отклонений
[10 empty] | млн. рублей | % |  |  | в том числе за счет
[5 empty] | план ** | факт *** | [7 empty] | уточнения стоимости по резуль- татам утверж- денной ПСД |  | уточнения стоимости по резуль- татам закупоч- ных процедур
ВСЕГО,
1 | Техническое перевоору- жение и реконструкция
1.1 | Энергосбережение и повышение энергети- ческой эффективности
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергети- ческой эффективности
1 | Строительство РТП-2 (2х250кВА) п. Большевик, Серпуховский р-н |  |  | 0 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | -
2.2 | Прочее новое строительство
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
|  | * | В ценах отчетного года.
|  | ** | План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 6,2
Приложение № 6.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей ООО "Калиновское" за 2015 год (представляется ежегодно)
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Калиновское"
_______________Овчинников А.О.
(подпись)
[7 empty] | " |  | " | 20 | 16 | года
М.П.
№ № |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] |  | Причины отклонений
|  |  |  | план * | факт **
1 |  |  | Собственные средства | 4.459 | 4.459 | -
1.1 |  |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0.817 | 0.817 | -
1.1.1 |  |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2 |  |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4 |  |  | Прочая прибыль
1.2 |  |  | Амортизация | 2.962 | 2.962 | -
1.2.1 |  |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 2.962 | 2.962 | -
1.2.2 |  |  | Прочая амортизация
1.2.3 |  |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3 |  |  | Возврат НДС | 0.68 | 0.68 | -
1.4 |  |  | Прочие собственные средства
1.4.1 |  |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5 |  |  | Остаток собственных средств на начало года
2 |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1 |  |  | Кредиты
2.2 |  |  | Облигационные займы
2.3 |  |  | Займы организаций
2.4 |  |  | Бюджетное финансирование
2.5 |  |  | Средства внешних инвесторов
2.6 |  |  | Использование лизинга
2.7 |  |  | Прочие привлеченные средства
|  |  | ВСЕГО источников финансирования | 4.459 | 4.459 | -
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.

## 6,3
Приложение № 6.3
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов ООО "Калиновское" за 2015 год (представляется ежегодно)
Утверждаю
генеральны йдиректор ООО "Калиновское"
Овчинников А.О.
(подпись)
[6 empty] | " |  | " | 20 | года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план * | факт | план * |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км | МВт, Гкал/час, км | МВт, Гкал/час, км |  |  |  | МВт, Гкал/час, км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6
| Строительство РТП-2 (2х250кВА) п. Большевик, Серпуховский р-н | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## 7,1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС за 2015 год
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Калиновское"
Овчинников А.О.
«___»________ 2016 года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный год | всего | за отчетный год |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ИТОГО | 0 | 4.46 | 4.4592 | 1.115 | 1.1148 | 1.115 | 1.1148 | 1.115 | 1.1148 | 1.115 | 1.115 | 4.46 | 4.46 | 4.9959 | 4.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1. | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство | 0 | 4.4592 | 4.4592 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1148 | 4.46 | 4.46 | 4.9959 | 4.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 4.4592 | 4.4592 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1148 | 4.46 | 4.46 | 4.9959 | 4.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1 | Строительство РТП-2 (2х250 кВА) п. Большевик, Серпуховский р-н | 0 | 4.4592 | 4.4592 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1148 | 4.46 | 4.46 | 4.9959 | 4.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
Инженер ПЭО Киселева Г.Н.

## 7,2
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "Калиновское" в отчетном 2015 году
(представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Калиновское"
Овчинников А.О.
«___»________ 2016 года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ИТОГО | 4.46 | 0.24 | 0.38 | 3.84 | 0 | 4.46 | 0 | 4.14 | 0.32 | 0 | -4.4409e-16 | -0.24 | 3.76 | -3.52 | 0 | 4.46 | 0 | 4.14 | 0.32 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 25 | ТМ-2 шт. | 0,5МВА
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
… | …
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство | 4.46 | 0.24 | 0.38 | 3.84 | 0 | 4.46 | 0 | 4.14 | 0.32 | 0 | -4.4409e-16 | -0.24 | 3.76 | -3.52 | 0 | 4.46 | 0 | 4.14 | 0.32 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 25 | ТМ-2 шт. | 0,5МВА
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 4.46 | 0.24 | 0.38 | 3.84 | 0 | 4.46 | 0 | 4.14 | 0.32 | 0 | -4.4409e-16 | -0.24 | 3.76 | -3.52 | 0 | 4.46 | 0 | 4.14 | 0.32 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 25 | ТМ-2 шт. | 0,5МВА
1 | Строительство РТП-2 (2х250 кВА) п. Большевик, Серпуховский р-н | 4.46 | 0.24 | 0.38 | 3.84 | 0 | 4.46 | 0 | 4.14 | 0.32 | 0 | -4.4409e-16 | -0.24 | 3.76 | -3.52 | 0 | 4.46 | 0 | 4.14 | 0.32 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 25 | ТМ-2 шт. | 0,5МВА
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
Инженер ПЭО Киселева Г.Н.

## 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ООО "Калиновское", млн. рублей (представляется ежеквартально) 2015 год
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Калиновское"
Овчинников А.О.
«___»________ 2016 года
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования 2015г. | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 4.459 | 4.459 | 1.1147 | 1.1147 | 1.1147 | 1.1147 | 1.1147 | 1.1147 | 1.1147 | 1.1147 | -
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0.817 | 0.817 | 0.20425 | 0.20425 | 0.20425 | 0.20425 | 0.20425 | 0.20425 | 0.20425 | 0.20425 | -
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 2.962 | 2.962 | 0.7405 | 0.7405 | 0.7405 | 0.7405 | 0.7405 | 0.7405 | 0.7405 | 0.7405 | -
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 2.962 | 2.962 | 0.7405 | 0.7405 | 0.7405 | 0.7405 | 0.7405 | 0.7405 | 0.7405 | 0.7405 | -
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС | 0.68 | 0.68 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | -
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 4.459 | 4.459 | 1.1147 | 1.1147 | 1.1147 | 1.1147 | 1.1147 | 1.1147 | 1.1147 | 1.1147 | -
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год
Инженер ПЭО Киселева Г.Н.

## 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/выводах объектов ООО "Калиновское" за 2015г. (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Калиновское"
Овчинников А.О.
«___»________ 2016 года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2015 г. | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2015 г. | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2015 г. | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2015 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Строительство РТП-2 (2х250 кВА) п. Большевик Серпуховского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
Инженер ПЭО Киселева Г.Н.

## 11,1
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Калиновское" за 2015г (представляется ежеквартально)
Утверждаю
|  | Строительство РТП-2 (2х250 кВА) п. Большевик, Серпуховский р-н | [8 empty] | Генеральный директор
ООО "Калиновское"
Овчинников А.О.
«___»________ 2016 года
М.П.
Отчетный период 2015г.
по состоянию на ____ _______ г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | - | - | - | -
| Получение заявки на ТП | - | - | - | -
| Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
| Заключение договора на разработку проетной документации | - | - | - | -
| Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
| Утверждение проектной документации | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 100% | 100%
| Разработка рабочей документации | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 100% | 100%
2 | Организационный этап
| Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 59% | 100%
| Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 100% | 100%
Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
| Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 100% | 100%
| Поставка основного оборудования | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 59% | 100%
| Монтаж основного оборудования | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 59% | 100%
| Пусконаладочные работы | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 59% | 100%
| Завершение строительства | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 59% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
| Комплексное опробование оборудования | 2016 | 2016
| Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2016 | 2016
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016 | 2016
| Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016 | 2016
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Инженер ПЭО Киселева Г.Н.
| 59.4811 | %

## 11,2
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Калиновское"
Овчинников А.О.
«___»________ 2016 года
М.П.
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа
2. | Проектный этап
2.1. | Заключение договора на разработку ТЭО | событие
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа
2.3. | Разработка и утверждение ТЭО | событие
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа
2.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО | событие
2.6. | Получение разрешения на строительство | событие
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | событие
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | событие
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | событие
3.3.1. | График поставки основного оборудования на объект | событие
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа
4.2. | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | работа
4.3. | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | событие
4.4. | Монтаж и ввод в работу грузоподъёмных механизмов для монтажа основного оборудования | событие
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
5 | Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)
5.1. | Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение | событие
5.2. | Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и соглаование ТУ и ТП | событие
5.3. | Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности" | работа
5.4. | Заключение договора на реалиацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства | событие
5.5. | Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
5.6. | Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | работа
6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа
6.3. | Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | событие
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта ООО "Калиновское"
Строительство РТП-2 (2х250 кВА) п. Большевик, Серпуховский р-н за 2015г.
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | утверждена
1.6. | Разработка рабочей документации | разработана
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | заключен
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | получено
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | подготовлена
3.2. | Поставка основного оборудования | выполнена
3.3. | Монтаж основного оборудования | выполнен
3.4. | Пусконаладочные работы | проведены
3.5. | Завершение строительства | не завершено
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не проведено
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не получено
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | не введен
Инженер ПЭО Киселева Г.Н.

## 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет о техническом состоянии объекта ООО "Калиновское" за 2015г. (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Калиновское"
Овчинников А.О.
«___»________ 2016 года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-)
1 | Строительство РТП-2 (2х250 кВА) п. Большевик Серпуховского района | 0,5 МВА |  |  | 2015 | 2016 | + | - | - | +
Инженер ПЭО Киселева Г.Н.

## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности
ООО "Калиновское" (представляется ежеквартально)
|  | Финансовые показатели за отчетный период [ | 4 |  | квартал |  | 2015 |  |  | года/ | 2015 |  | год]
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Калиновское"
Овчинников А.О.
[6 empty] | « |  | » |  |  |  | 20 | 16 | года
М. П.
Наименование показателя
Метод учета | На конец отчетного квартала / | [7 empty] | На конец 2015 года /
| За отчетный 4 квартал | [7 empty] | За 2015 год
1 | 2 | [7 empty] | 3
Выручка | 23239 | [7 empty] | 59498
Чистая прибыль | 4386 | [7 empty] | 10491
Направления распределения чистой прибыли: | - | [7 empty] | 10491
дивиденды
строительство объектов электросетевого хозяйства | - | [7 empty] | 10491
EBITDA | 5665 | [7 empty] | 13558
Дебиторская задолженность, в т. ч.: | 19823 | [7 empty] | 19823
покупатели и заказчики | 9190 | [7 empty] | 9190
авансы выданные | 10633 | [7 empty] | 10633
Собственный капитал | 24965 | [7 empty] | 29230
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т. ч.: | 798 | [7 empty] | 798
кредиты
облигационные займы
займы организаций | 798 | [7 empty] | 798
прочее
Краткосрочные обязательства, в т. ч.: | 51582 | [7 empty] | 51582
кредиты и займы* | 10300 | [7 empty] | 10300
кредиторская задолженность, в т. ч.: | 40659 | [7 empty] | 40659
по строительству | 7961 | [7 empty] | 7961
по ремонтам
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам | 25 | [7 empty] | 100
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной | 4459
программы
Профинансировано на отчетную дату | 4459
Обеспеченность источниками финансирования
Дефицит финансирования
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010-2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

## отчет о закупках
Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации инвестиционной программы ООО "Калиновское" 2015г.
Наименование инвестиционного проекта | Выполненные закупки товаров, работ и услуг
Строительство РТП-2 (2х250 кВА) п. Большевик, Серпуховский р-н | Строительство и ввод в эксплуатацию распределительной трансформаторной подстанции (РТП), п. Большевик
изготовление и поставка оборудования в РТП-2, п. Большевик